**Dodatočná výkonnostná alokácia môže byť MAS pridelená za predpokladu splnenia nasledovných míľnikov (súlad so Systémom riadenia CLLD, Verzia 1.8):**

**MÍĽNIK A**

**Vyhlásenie výziev MAS** v prípade výziev financovaných z PRV / IROP s celkovou alokáciou **65 % z celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD** v rámci zo základnej alokácie pre MAS **tj. na sumu celkovo 736 860,88 EUR** a to **do** **24 mesiacov** od:

* účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP na podopatrenie 19.4 (Animácie ) v prípade PRV tj. Zmluva o NFP účinná dňa 10.11.2018, plnenie povinností míľnika A **do 10.11.2020** a
* účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameraná na realizáciu stratégie MAS (v prípade IROP)

**MÍĽNIK B**

**Aktivovanie harmonogramu výziev pre PRV – dňa 9.04.2019**

1. **Vyhlásenie prvej výzvy MAS** zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+ pre PRV /webového sídla RO pre IROP **do 2 mesiacov od:**

* aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR, tj. **do 8.6.2019;**
* nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP

1. **Vyhlásenie výziev** zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+ pre PRV /webového sídla RO pre IROP s celkovou alokáciou aspoň **20 % z celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD** v rámci zo základnej alokácie pre MAS **tj. 226 726,42 do 9 mesiacov** od

* aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR tj. **do** **8.1.2020**;
* nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP

1. **Vyhlásenie výziev** zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+ pre PRV /webového sídla RO pre IROP s celkovou alokáciou aspoň **40 % z celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD** v rámci zo základnej alokácie pre MAS **tj. 453 452,84 do 15 mesiacov** od

* aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR; tj. **do** **8.7.2020**
* nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP;

1. Do **30.11.2020** dosiahnuť úroveň **kontrahovania 80%** **z alokácie** na všetky výzvy MAS, ktoré boli schválené PPA resp. RO pre IROP a **vyhlásené do 15 mesiacov** od

* aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR;
* nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP.

**Neplnenie povinností stanovených v Míľnikoch:**

* Nesplnenie Míľnika A – môže byť odobratá časť základnej alokácie, ktorá ešte nebola alokovaná vo Výzvach až do výšky 50% zo základnej alokácie pre MAS.
* V prípade, že MAS podľa záverov strednodobého hodnotenia nebude potenciálne plniť cieľový ukazovateľ tvorby pracovných miest na 50% vychádzajúc z nakontrahovaných projektov, nebude môcť alokovať dodatočnú výkonnostnú alokáciu na opatrenia, ktoré negenerujú pracovné miesta.
* Nesplnenie niektorého z míľnikov A a B – nepridelenie dodatočnej alokácie.
* Oznámenie o schválení dodatočnej alokácie **do 30.12.2020**
* MAS vykoná Strednodobé hodnotenie **do 30.6.2020** a predkladá ho spolu so Správou o implementácii stratégie.